TABULKA VÝSTUPŮ A AKTIVIT 2025-2027

Realizátor projektu: /doplňte/

Název projektu: /doplňte/

Cílové skupiny projektu: Lesnické a Plánovací oddělení Ministerstva pro zelenou ekonomiku a životní prostředí (dále figurují jako „FD/PD MoGEE“) Další specializované instituce veřejné správy a specializované odbory/oddělení příslušných ministerstev Zástupci široké odborné i laické veřejnosti, zástupci akademické sféry, soukromého sektoru, členové komunit a tradiční lídři

Záměr projektu: Přispět ke zlepšení systému udržitelného managementu lesů a budovat adekvátních institucionálních kapacit pro efektivní implementaci a monitoring

Cíle projektu:

1. Posilování technických a institucionálních kapacit pro efektivní implementaci udržitelného plánování a managementu lesů 2. Zlepšení plánování, monitoringu a sběru dat pro využití v každodenním rozhodovacím procesu

| Výstup 1: Adaptace legislativního a politického rámce pro robustní sektor lesnictví |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |
| Aktivita 1.1 Podpora implementace nové národní lesnické politiky | Ucelená zpráva o průběhu implementace nové národní lesnické politiky (progress report) s důrazem na podpořený vývoj jednotlivých strategií, vodítek či regulačních rámců v jednotlivých letech implementace, a promítnutí principů ILM do nich (09/2027) | Ucelená zpráva (min. 20 NS v AJ) sestávající z dílčích zpráv o vývoji dokumentů k tématům: - včelařství v kontextu ILM - udržitelná výroba dřevěného uhlí - fytosanitární standardy - využití lesní půdy (forest land use) Každá dílčí zpráva o vývoji (min. 5 NS v AJ) bude obsahovat finální draft strategie/regulačního rámce/vodítek včetně souhrnu vstupů/doporučení realizátora a plánů na jejich validaci a následný vstup v platnost Vývoj výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 40 prac. dnů v min. 4 blocích Zhodnocení posílených kapacit zaměstnanců FD a PD MoGEE ve vztahu k tvorbě strategických a legislativních dokumentů (technické psaní, právní formulace atd.) a koordinaci jejich implementace, o min. rozsahu 10 NS v AJ, včetně jmenného seznamu vyškolených zaměstnanců a doložení testů znalostí, pro doplnění výstupu aktivity 1.4 (kompetenční model MoGEE) | Podpora spuštění nové NFP Doložení fotodokumentace akce, souhrn mediálních výstupů včetně jejich dosahu | 07/2025 |
|  |  |  | Rozpracovaný implementační plán NFP do konkrétních milníků, priorit ve spolupráci s kooperujícími partnery | 01/2026 |
|  |  |  | Dílčí zprávy o vývoji a) strategie včelařství včetně konkrétních prováděcích nařízení b) národní strategie pro udržitelnou výrobu dřevěného uhlí | 06/2026 |
|  |  |  | Vytvořený plán rozvoje zaměstnanců v oblasti tvorby strategických a legislativních dokumentů o min. 3 NS v AJ | 09/2026 |
|  |  |  | Aktualizovaný implementační plán | 01/2027 |
|  |  |  | Dílčí zprávy o vývoji včetně návrhu konkrétních způsobů využití relevantních datových produktů vytvořených SLIM (v případě bodu b) a) regulačního rámce pro zavádění fytosanitárních standardů pro stromy, dřevěné a nedřevěné produkty a služby b) vodítek pro využití lesní půdy | 06/2027 |

| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1.2 Podpora revize lesního zákona a jeho posílené pozice v legislativním rámci | Revidovaný lesní zákon, jehož ustanovení jsou snáze vymahatelná, a iniciovaná tvorba institutu řešení legislativních sporů souvisejících s ILM s akcentem na lesnictví. Revidovaný lesní zákon obsahuje preciznější právní formulace včetně posíleného souladu s jinými zákony prostřednictvím iniciovaných diskuzí a partnerství s gesčními orgány aktů upravujících ekonomické zájmy sektorů, které se přímo dotýkají sektoru lesnictví (09/2027) | Kompletní dokumentace procesu revize lesního zákona (viz dílčí milníky), včetně fotodokumentace, prezence a písemného záznamu (min. 10 NS) z konzultačních (min. 1) a validačních (min. 1) workshopů, včetně způsobu zohlednění zpětné vazby během nich sesbírané, spolu s analytickým zhodnocením prosazených vylepšení oproti původní verzi a přetrvávajících nedostatků o min. 10 NS v AJ Konsolidované podklady předané a přijaté MoGEE v zájmu iniciace založení mezirezortního orgánu se zaměřením na výklad zákonů související s ILM a řešení případných interpretačních sporů týkajících se mj. lesnictví Tyto podklady (min. 15 NS v AJ) budou čítat: - komplexní matrix vztahů lesního zákona s jinými zákony či podzákonnými normami včetně identifikace těch, s nimiž je lesní zákon v potenciálním rozporu - návrh rozsahu pověření (ToR) včetně složení a pracovního postupu případného mezirezortního orgánu (např. způsob systematického výkladu zákonů, konzultace odborné veřejnosti v případě interpretačního sporu, metodická podpora pro předcházení konfliktů, systém přechodných ustanovení) s odkazy na příklady best practice | Konsolidovaný draft revidovaného lesního zákona a písemný záznam z konzultací/validací (min. 10 NS v AJ) | 11/2025 |
|  |  |  | Finální verze revidovaného lesního zákona postoupená kabinetu | 01/2026 |
|  |  |  | Komplexní přehled (matrix) zákonů a podzákonných předpisů, které jsou v pozitivním či negativním vztahu s lesním zákonem (vč. stručného popisu překryvu) o min. 5 NS v AJ |  |
|  |  |  | Písemný záznam z kulatých stolů (min. 2) v AJ při účasti MoGEE a dalšího min. 1 gesčního orgánu zákona, jehož výklad úzce souvisí s lesním zákonem, za účelem vyjasnění interpretace daných aktů | 09/2026 |
|  |  |  | Dokument o min. 10 NS v AJ detailněji rozpracovávající min. 3 zákony vč. jejich podzákonných předpisů, s nimiž je lesní zákon v potenciálním interpretačním rozporu, čítající soupis již přijatých mitigačních opatření v rámci revize zákona a plán posílení partnerství s příslušnými gesčními orgány pro koexistující sektory v duchu ILM | 01/2027 |

| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1.3 Revize existujících a příprava nových podzákonných předpisů | Podzákonné předpisy (statutory instruments) pokrývající širší spektrum oblastí v rámci sektoru lesnictví včetně legislativního ukotvení systému lesního hospodářského plánování, korespondující se současnou praxí a systematicky monitorované vzhledem k případným potřebám dalších změn (09/2027) | Plné finální znění podzákonného předpisu na lesní hospodářské plánování definující obsah LHP, postupy pro zjišťování stavu lesa, metody sběru a způsob statistického vyhodnocení získaných údajů; záznam z konzultací (min. 1) a validací (min. 1) Plné finální znění minimálně 2 dalších podzákonných předpisů, na jejichž tvorbě se realizátor přímo podílel, včetně analýzy jejich účelu, případných známých mezer a limitů Plné finální znění minimálně 1 podzákonného předpisu, na jehož revizi se realizátor přímo podílel, včetně zdůvodnění a předpokládaných dopadů revizí (matice změny) Součástí bude i písemný záznam z konzultací a validací těchto 3 SIs (min. 1 konzultace/každé). Podpora vývoje výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. alokaci 60 prac. dnů v min. 6 blocích Popis funkčních byrokratických procesů, nastavených a zavedených ve spolupráci s FD MoGEE na centrální i nižší úrovni pro efektivní monitoring účelnosti a přetrvávající aktuálnosti podzákonných předpisů (dokument o min. 5 NS v AJ logicky navázaný na výstupy aktivit 1.1 a 1.4) | Roadmap k revizi existujících a tvorbě nových podzákonných předpisů (min. 10 NS v AJ) včetně harmonogramu, rozdělení rolí a odpovědností, identifikace oblastí, které SIs (ne)pokrývají, a formulace očekávání od revizí existujících/tvorby nových SIs | 01/2026 |
|  |  |  | Návrh struktury SI k lesnímu hospodářskému plánování na základě výsledku aktivity 2.1 | 03/2026 |
|  |  |  | Draft SI k lesnímu hospodářskému plánování konzultovaný na národní, provinční i distriktní úrovni (celkem 3x) a doložení způsobu zapracování zpětné vazby | 06/2026 |
|  |  |  | Zpráva o pokroku v revizích stávajících a vyhotovení nových podzákonných předpisů, vč. uvedení hl. výzev, opatření k mitigaci rizik a změn Aktualizovaná Roadmap | 09/2026 |
|  |  |  | Finální verze SI k lesnímu hospodářskému plánování | 01/2027 |
|  |  |  | Zpráva o pokroku v revizích stávajících a vyhotovení nových podzákonných předpisů, vč. uvedení hl. výzev, opatření k mitigaci rizik a změn Aktualizovaná Roadmap | 06/2027 |

| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 1.4 Tvorba vzdělávacího plánu pro efektivní implementaci lesnického zákona | Vzdělávací plán cílící na klíčové aktéry lesnického sektoru v Zambii (s akcentem na MoGEE-FD/PD), vycházející z navrženého a institucí MoGEE přijatého kompetenčního modelu, je plně funkčně zaveden včetně organizace a úspěšného absolvování obecných i specifických pilotních kurzů (09/2027) | Soubor validovaných dokumentů doložených v rámci plnění dílčích milníků: - analýza a praktická příručka RIA - kompetenční model ve 3 variantách včetně 1 finální varianty, která může kombinovat více - vzdělávací plán lesnického sektoru Vývoj výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 45 prac. dnů v min. 5 blocích Dokumentace pilotních kurzů v min. 5 distriktech obecného i specifického typu na základě vzdělávacího plánu pro všechny definované skupiny pracovních pozic (min. 1/každá), sestávající z prezenčních listin, fotodokumentace, zpětné vazby účastníků a základních vzdělávacích materiálů (hard copy i e-learningová forma) revidovaných na základě obdržené zpětné vazby / Žadatel dle vlastního uvážení doplní tematické zaměření obecných i specifických kurzů, a také předpokládanou frekvenci a účast na všech relevantních úrovních / | Analýza RIA revidovaného lesního zákona, interpretace jejích výsledků a praktická příručka pro MoGEE k provádění RIA v budoucnu dle existující metodiky BRRA (min. 15 NS v AJ) | 09/2025 |
|  |  |  | Návrh zohlednění lesního poradenství v kompetenčním modelu/vzdělávacím plánu ve světle probíhajících diskuzí MoGEE-FD s partnerskými projekty (min. 5 NS AJ) | 01/2026 |
|  |  |  | Kompetenční model ve 3 variantách, definující skupiny pracovních pozic, potřebné technické i měkké dovednosti, a jednotlivé úrovně kompetencí včetně výběru 1 varianty ze strany MoGEE (potažmo kombinaci více do 1 varianty) | 09/2026 |
|  |  |  | Návrh struktury vzdělávacího plánu včetně systému lesního poradenství, definující kritéria výběru/náboru, krátkodobé i dlouhodobé cíle pro odborný růst, logickou posloupnost a časový harmonogram kurzů, a měřítka pro objektivní hodnocení pracovníků | 01/2027 |
|  |  |  | Vzdělávací plán lesnického sektoru formálně přijat MoGEE | 04/2027 |

| Výstup 2: Optimalizace procesů lesního hospodářského plánování na všech úrovních |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY |  | TERMÍN |
| Aktivita 2.1 Robustní metodická podpora lesního plánování v Zambii | Robustní systém lesního hospodářského plánování se sjednocenými postupy v souladu s mezinárodními standardy je adekvátně odborně zaštítěn a prováděn na úrovni centrály FD i výzkumné stanice v Kitwe (06/2026) | Ustanovený systém tvorby LHP, potvrzený akceptačním dopisem ředitele MoGEE-FD a plně odpovídající kapacitám i kompetencím instituce v souladu s výstupy A1.4 Vývoj výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 60 prac. dnů v min. 5 blocích Zajištěné vlastnictví systému LHP na úrovni centrály FD (Lusaka) i jeho výzkumné stanice (Kitwe) prostřednictvím provedení pilotního školení pro obě stěžejní složky MoGEE, doloženého prezenčními listinami, splněnými testy znalostí všech zúčastněných, užitými školícími materiály a fotodokumentací Tohoto pilotního školení v metodické tvorbě i provádění metodické podpory v budoucnu prostřednictvím naplňování monitorovacího rámce se povinně zúčastní min. 3 zástupci centrály FD v Lusace, min. 3 zástupci výzkumné stanice FD v Kitwe a všech 5 provinčních lesnických úředníků (PFOs), a na jeho základě dojde k provedení návazného školení pro další kolegy v Lusace (min. 10), Kitwe (min. 5) i provinciích (min. další 3 na provincii), které již povedou účastníci pilotního školení pod odborným dohledem a záštitou realizátora | Aktualizovaný přehled veškerých historických a zejména aktuálně platných relevantních dokumentů/podkladů k tvorbě jakýchkoliv hospodářských plánů, na všech úrovních, včetně IDPs a JMPs |  | 07/2025 |
|  |  |  | Ze strany FD odsouhlasený návrh struktury a metodologie systému hospodářského plánování, způsobu využití GIS/DPZ a kódování oblastí |  | 09/2025 |
|  |  |  | Na všech úrovních validovaná metodika LHP (min. 15 NS v AJ) specifikující postupy pro plantáže (s důrazem na optimalizaci obmytí a délku obnovní doby) i přírodní lesy (s důrazem na demografické hledisko) |  | 01/2026 |
|  |  |  | Ze strany FD přijatý monitorovací rámec definující produkční a mimoprodukční cíle lesního plánování včetně analýzy rizik a možných dopadů zásadních opatření (dokument vč. měřitelných indikátorů) |  |  |
|  |  |  | Provedení vstupních testů znalostí potřebných pro provádění LHP napříč všemi úrovněmi (národní až distriktní) a návrh víceúrovňového vzdělávacího programu (min. 5 NS) |  | 03/2026 |
| AKTIVITA |  | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |  |
| Aktivita 2.2 Modelování, monitoring pro precizní odhad růstu, produkčního potenciálu |  | Ustanovený, plně funkční systém modelování a monitoringu růstu a produkce vybraných typů lesů a druhů dřevin v cílových 5 provinciích oblasti Green Nexus pomocí GIS a konkrétně mj. dynamického open-source modelu růstu i výnosu (03/2026) | Technická zpráva k typologické mapě a mapě produkčního potenciálu obsahující: - význam obou map a jejich vzájemná souvislost - popis metodologie včetně výčtu užitých růstových a produkčních tabulek, metodologie výpočtu max. celkového běžného přírůstu - výsledky a interpretace validovaných map včetně rozdělení území do kategorií dle produkční kapacity a výčtu rizikových faktorů - diskuze a doporučení, identifikace oblastí s omezenou produkční kapacitou v zájmu ochrany biodiverzity, zavádění agrolesnictví Vývoj výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 30 prac. dnů v min. 3 blocích Oboustranně podepsaný předávací protokol a technická dokumentace (užité metody a algoritmy, vstupní data, praktický návod pro práci s aplikací/rozhraním, možnosti nastavení a úprav, technické požadavky jako min. HW potřeba či SW závislost, open-source licence a repositář, aj.) k dynamickému open-source modelu růstu a výnosu (ve formě interaktivního rozhraní či samostatné aplikace), spolu se záznamem o provedeném testování a validaci včetně plánu na podporu, budoucí rozvoj či práci s ním (min. 5 NS v AJ) | Analýza dostupných růstových či produkčních tabulek (min. 5 NS) Společně s MoGEE-FD provedená identifikace min. 2 typů lesů a min. 5 klíčových druhů dřevin, pro něž budou tabulky vytvořeny, podložena dokumentem hodnotícím stupeň ohrožení daných dřevin/lesů (10 NS) | 07/2025 |  |
|  |  |  |  | Zpráva z min. 2denní inspekce ustanovené monitorovací plochy, včetně zhodnocení její užitečnosti v kontextu LHP a konkr. plánu na ustanovení min. 1 plně funkční monitor. plochy v obou z agroekologických zón | 09/2025 |  |
|  |  |  |  | Model růstu a výnosu pro odsouhlasené typy lesů a druhy dřevin, operacionalizovaný prostřednictvím open-source rozhraní či aplikace, jež umožní vizualizaci predikce růstu a aktualizaci dat pro účely LHP | 11/2025 |  |
|  |  |  |  | Typologická (vegetační) mapa validována na centrální úrovni (Lusaka) MoGEE-FD, za účasti klíčových stakeholderů jako MoT-NPWD, ZEMA | 01/2026 |  |
|  |  |  |  | Mapa produkčního potenciálu validována na úrovní každé z 5 provincií Green Nexus oblasti za účasti místních (vláda, ZAFFICO aj.) i mezinárodních partnerů (NGOs, donoři aj.) |  |  |

| AKTIVITA |  |  |  | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) |  | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY |  | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY |  | TERMÍN |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 2.3 Tvorba nového národního plánu a provinčních plánů z něj vyplývajících |  |  |  | Lesní hospodářské plánování v Zambii konceptuálně zastřešeno na národní úrovni prostřednictvím nového zambijského lesního akčního plánu (ZFAP) i provinční úrovni prostřednictvím ze ZFAP odvozených plánů na 10 let (PFAP), adekvátně uzpůsobených podmínkám a potřebám jednotlivých provincií (03/2027) |  | Metodický návod k pravidelné aktualizaci, monitoringu plnění ZFAP a PFAP (o min. 15 NS v AJ) s důrazem na: - rozdělení rolí a odpovědností s ohledem na kompetenční model vytvořený v rámci A1.4 - optimální časovou posloupnost a trvání - zapojení GIS, adekvátních zdrojů dat (doporučení, ale i popis postupu jejich získání) - mechanismus na monitoring plnění plánů vč. způsobu zajištění konzistentního financování - mechanismus na reporting plnění plánů V případě PFAP budou odevzdány také podklady pro vyhotovení PFAP pro zbylých 5 provincií mimo oblast Green Nexus, vč. z popisu konkr. postupů vedoucích k analýze unikátních podmínek v provinciích Vývoj uvedeného, vč. plánů na obou úrovních a následné metodiky, bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 50 prac. dnů v min. 5 blocích Kompletní dokumentace veškerých akcí na národní i provinční úrovni za účelem konzultace i validace prostřednictvím podrobného písemného záznamu řešeného, fotodokumentace a prezenčních listin |  | Analýza všech dostupných částí původního ZFAP (1998-2018), kompletní přehled relevantních legislativních opatření a závazků vlády (např. Pařížská dohoda, konvence o biodiverzitě, vlastní národní plán rozvoje atd.) o min. 10 NS v AJ |  | 01/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Draft nového ZFAP na 20 let zohledňující principy ILM k revizi ČRA |  | 03/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Validovaný ZFAP na období 20 let prostřednictvím min. 1 akce na představení draftu a min. 1 akce na představení revidované, finální verze Validačních akcí se zúčastní všichni činní stakeholdeři na národní úrovni – od vlády, přes donory až po NGOs |  | 06/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Návrh struktury provinčních plánů (PFAP) s ohledem na obsah ZFAP – analytický podklad pro ponechání relevantních částí ZFAP a vynechání/uzpůsobení jiných dle specifických podmínek v provinciích, na základě min. 1 návštěvy každé z 5 cílových provinčních buněk FD |  | 09/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Validované PFAP (5) na období 10 let v každé z cílových provincií zvlášť se zastoupením tradičních lídrů aj. aktérů |  | 01/2027 |  |
| AKTIVITA |  | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) |  | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY |  | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY |  | TERMÍN |  |
| Aktivita 2.4 Tvorba společného rámce pro plánování na distriktní úrovni |  | Lesní hospodářské plánování v Zambii koncepčně a komplexně prováděno na distriktní úrovni prostřednictvím distriktních lesních hospodářských plánů a integrovaných plánů rozvoje distriktu, systematicky monitorovaných distriktními koordinačními výbory pro rozvoj (DDCCs) na základě stanoveného monitorovacího rámce (06/2026) |  | Analýza provádění distriktních plánů (o min. 15 NS v AJ) v 5 distriktech, které se při finalizaci vlastních plánů řídily závazným společným rámcem již bez přímé podpory SLIM Tato analýza pomocí semaforu/skórovacího systému zhodnotí kvalitu těchto plánů a jejich koherenci s ustanoveným rámcem, postihne roli DDCCs a dalších aktérů, jejich přístup k plánům Přílohou analýzy bude také (formou .xls tabulky) zpráva o stavu pokrytí všech provincií (10) a distriktů (116) plány na základě již v schváleného závazného společného rámce Dokumentace školení zorganizovaných pro min. 5 distriktních buněk MoGEE-FD (dvoukolově) v oblasti lesního managementu, a také pro členy DDCCs v příslušných distriktech (dvoukolově) v oblasti monitoringu a koordinaci plnění distriktních plánů mj. v zájmu podpory ekoturismu a agrolesnictví Předání kompletních školících modulů, zohledněných ve vzdělávacím plánu lesnického sektoru vyvinutého v rámci aktivity 1.1.4, v zájmu šíření znalostí do dalších distriktů Vývoj a provedení výše uvedeného, včetně všech školení, bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 60 prac. dnů v min. 6 blocích |  | Analýza min. 5 nezávisle vytvořených distriktních plánů, identifikace společných jmenovatelů a/nebo mezer, odborné vedení při pilotním sběru vstupních dat a zacílené pilotní školení DFOs v distriktech |  | 09/2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Návrh optimálního vztahu a napojení distriktních lesních hospodářských plánů na existující plány na komunitní úrovni (min. 5 NS v AJ) |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Společný rámec pro hospodářské plány na distriktní úrovni validován v příslušných distriktech (min. 5), provedeno zhodnocení jeho dopadů na biodiverzitu, živobytí komunit a ekonomiku distriktu |  | 01/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Ze strany FD odsouhlasený, závazný společný rámec pro hospodářské plány na distriktní úrovni spolu se semaforem/skórovacím systémem pro jednotné posouzení kvality plánů nezávisle tvořených distrikty, a monitorovacím rámcem s indikátory na zalesňování či SFM |  | 03/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Metodika zohlednění sektoru lesnictví v integrovaných plánech rozvoje distriktu (IDPs) pro probíhající i jakoukoliv budoucí revizi, akceptovaná MLGRD coby garantem tvorby IDPs |  |  |  |
| Výstup 3: Zefektivnění práce s lesnickými daty a praxe monitoringu lesů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AKTIVITA |  | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) |  | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY |  | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY |  | TERMÍN |  |
| Aktivita 3.1 Nastavení efektivního systému sběru a reportingu dat |  | Optimalizovaný a plně funkční systém sběru a reportingu dat, umožňující automatizovanou validaci, eliminaci duplicit a bezpečný přenos informací mezi úrovněmi správy lesního hospodářství, ověřený prostřednictvím auditu jednoho kompletního datasběrného cyklu, a zajištěný komplexním školením reprezentativního vzorku uživatelů dat a zejména osob odpovědných za jednotlivé úrovně toku dat (09/2027) |  | Audit kompletního datasběrného cyklu, již implementujícího nový systém sběru a reportingu dat napříč všemi úrovněmi, včetně vyhodnocení preciznosti a efektivity nového přístupu v porovnání s tím dosavadním – doložený dokumentací o min. 10 NS v AJ Schválená metodika efektivního systému sběru a reportingu dat (o min. 15 NS v AJ), která s ohledem na kapacity ustanovuje zejm.: - obsah, rozsah, formát a frekvenci reportování s ohledem na potřeby LHP a LHE (A2.1 a 3.2) - práva na vkládání, editaci, prohlížení a sdílení dat včetně identifikací odpovědných rolí - interní procesy automatizované kontroly kvality sbíraných a následně reportovaných dat Vývoj výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 60 prac. dnů v min. 6 blocích |  | Analýza aktuálního toku dat (o min. 10 NS v AJ) identifikující hlavní aktéry, způsoby sběru a využití dat, a slabiny současného systému z pohledu reportování/odesílání dat, i jejich využití a uchovávání na všech úrovních |  | 07/2025 |  |
|  |  |  |  |  |  | Analýza uživatelů dat (o min. 5 NS v AJ) identifikující, kdo s daty pracuje a jakým způsobem, jaké jsou požadavky jednotlivých uživatelů, a jaká je jejich úroveň přístupu (práv) k těmto datům |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ze strany FD schválená metodika nastavující efektivní systém sběru a reportingu dat, včetně definice jednotné struktury sběru dat, práv na jednotlivé úkony v rámci datového toku, způsobů kontroly kvality, a rovněž řešení otázky přístupu odborné i široké veřejnosti k produkovaným datům |  | 01/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  | Záznam z pilotního testování a následné optimalizace systému, doložený protokoly o správném fungování takových validací a kontrol kvality dat, spolu s dokumentací školení relevantních skupin pracovních pozic na úrovni a) centrály FD v Lusace, b) min. 2 provincií mimo Lusaku, a c) min. 5 distriktů v oblasti Green Nexus |  | 01/2027 |  |
| AKTIVITA |  |  |  | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) |  | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY |  | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY |  | TERMÍN |  |
| Aktivita 3.2 Nastavení efektivního systému uchovávání a zpracování dat |  |  |  | Funkční uživatelské rozhraní pro evidenci, správu a vizualizaci dat, včetně komplexních kontrol vydávání licencí na těžbu dřeva na centrální úrovni, propojené s kompletní databází LHP/LHE za využití open-source technologií dodaných SLIM (09/2027) |  | Dokumentace využívání rozhraní po dobu min. 6 měsíců, včetně plánu aktualizací a provozního manuálu o min. 5 NS v AJ Součástí této dokumentace je též doložený záznam sledování v reálném provozu za účasti každodenních uživatelů včetně vyhodnocení zpětné vazby a odstraněných chyb na jejím základě (min. 10 NS v AJ) Doložené testy pravidelné obměny dat a detailní popis implementovaných bezpečnostních opatření proti neoprávněnému přístupu a ztrátě dat uchovávaných v ustanovené databázi Zhodnocení fungování systému informovaného vydávání a monitorování licencí na těžbu dřeva, produkci dřevěného uhlí atd. v průběhu min. jednoho půl roku, a úrovně jeho propojení s hospodářskými plány, růstovými modely, a posouzení dopadů s ohledem na zalesňování, zmlazování a jiné průběžné činnosti FD (min. 10 NS v AJ) Vývoj a (monitoring) provedení výše uvedeného bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 40 prac. dnů v min. 4 blocích |  | Podkladový dokument (o min. 10 NS) pro souběžnou realizaci SLIM definující optimální podobu datové architektury a standardů pro uchovávání a zpracování lesnických dat, včetně názorných grafických schémat |  | 09/2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Konkrétní návrh víceúrovňového systému zálohování a podoby uživatelského rozhraní kombinujícího funkci databáze LHP/LHE i analytického nástroje |  | 11/2025 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Databáze LHP/LHE ze všech relevantních úrovní plánování na základě metodiky vytvořené A2.1, umožňující pravidelnou synchronizaci a verzování nahrávaných dat či plánů |  | 03/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Posouzení současné praxe monitoringu vydávání a evidence licencí na těžbu dřeva, produkci dřevěného uhlí apod. a návrh konkrétního propojení s databází LHP/LHE pro informované rozhodování (o min. 10 NS v AJ) |  | 06/2026 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Provedené školení min. 10 zástupců MoGEE-FD na úrovni centrály v Lusace v oblasti bezpečnostních hledisek zálohování, uchovávání a sdílení dat |  | 09/2026 |  |

| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 3.3 Technologická a expertní podpora inkluzivního sběru a reportingu dat | Pilotně ozkoušená mobilní aplikace pro inkluzivní sběr a reporting dat postavená na open-source technologiích dodaných SLIM, s primárním využitím pro účely lesního hospodářského plánování, sledování nelegální těžby či monitoringu lesních požárů v čase, a sekundárním využitím (možným uzpůsobením) pro účely 3. národní inventarizace (09/2027) | Auditní zpráva hodnotící efektivnost užívání vytvořené mobilní aplikace (o min. 15 NS v AJ) sestávající ze zhodnocení: - synchronizace dat se serverem či databází a automatické produkce reportů (skrze protokoly) - limitů současné podoby, a také limitů i možností dalších úprav, zavedených standardizovaných formulářů na sběr dat - efektivity zpracování dat na jednotlivých úrovních lesního hospodářství - funkčnosti využití nahraných map a offline režimu včetně dočasného lokál. ukládání dat Přílohou této auditní zprávy bude také zpětná vazba min. 3 terénních uživatelů mobilní aplikace a min. 3 zpracovatelů dat v HQ Seznam dodaných tabletů či jiných nástrojů umožňujících implementaci aplikace, korespondující předávací protokoly k nim, a min. 2stránkový soupis minimálních technických požadavků těchto gadgetů pro případné obohacení dalších distriktů Vývoj a průběžné testování aplikace, jakož i audit jejího užívání, bude sestávat převážně z fyzické technické asistence v místě realizace (Zambie) doložené výkazem práce odborně garantující osoby (či více) o min. celkové alokaci 60 prac. dnů v min. 5 blocích | Standardizované formuláře pro sběr dat pomocí aplikace, schválené MoGEE-FD, a pokrývající min. LHP a LHE, ILUA, nelegální těžbu dřeva, uhlíkové zásoby a lesní požáry – vždy 1 FD preferovaná varianta z min. 2 | 03/2026 |
|  |  |  | Záznam provedeného pilotního testování v min. 3 distriktech včetně ověření základních funkcionalit, zhodnocení kompatibility s různými typy zařízení a operačními systémy a posouzení vztahu výkonu a uživatelské přívětivosti (min. 10 NS v AJ) | 06/2026 |
|  |  |  | Dokumentace funkční mobilní aplikace vč. specifikace funkcionalit v její finální verzi, a konečných požadavků na uživatele včetně zhodnocení technických a technologických kapacit validovaných distriktů (min. 3) pro efektivní využívání této mobilní aplikace napříč jejími funkcemi (min. 10 NS v AJ) | 09/2026 |
|  |  |  | Metodický manuál pro uživatele aplikace (sběrače i zpracovatele) a návrh strategie udržitelnosti, včetně plánu pravidelných aktualizací softwaru, školení a možností rozšíření funkcionalit podle budoucích potřeb FD | 01/2027 |

| AKTIVITA | VÝSLEDEK AKTIVITY (TERMÍN) | ZDROJ OVĚŘENÍ SPLNĚNÍ AKTIVITY | DÍLČÍ MILNÍKY AKTIVITY | TERMÍN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Aktivita 3.4 Osvěta a mezinárodní výměna odborných zkušeností v sektoru lesnictví | / Žadatel dle rozvržení a náplně této aktivity doplní její kýžený výsledek při dodržení formátu výše / (04/2027) | / Žadatel dle vlastního uvážení doplní v závislosti na náplni aktivity adekvátní zdroje ověření, přičemž v případě osvětových akcí nevynechá fotodokumentaci, záznam a souhrn mediálních výstupů vč. jejich dosahu / | Concept note Mezinárodní den lesů 2026 Navrhovaný program, seznam oslovených partnerů a rozdělení rolí s MoGEE-FD, způsob pokrytí na soc. sítích/v médiích, předpokládaný rozpočet a řešení logistiky akce | 10/2025 |
|  |  |  | Přihláška TAIEX Finální návrh přihlášky k TAIEX modalitě k postoupení prostřednictvím DEU obsahující cíl a zdůvodnění navrhovaného sdílení zkušeností, hlavní témata, cílové skupiny a popis současné situace, kterou TAIEX pomůže řešit | 01/2026 |
|  |  |  | Concept note Mezinárodní den lesů 2027 Navrhovaný program, seznam oslovených partnerů a rozdělení rolí s MoGEE-FD, způsob pokrytí na soc. sítích/v médiích, předpokládaný rozpočet a řešení logistiky akce | 10/2026 |
|  |  |  | / Žadatel dle vlastního uvážení doplní dílčí milník, či vícero, vedoucí k naplnění druhého dílčí aktivity – mezinárodního sdílení zkušeností v jednom ze stěžejních témat SLIM / | xx/xxxx |