## Harmonogram
AKTIVITY VÝSTUPŮ | I. etapa 06/25 - 01/26 | 06 25 | 07 25 | 08 25 | 09 25 | 10 25 | 11 25 | 12 25 | 01 26 | II. etapa 02/26 - 01/27 | 02 26 | 03 26 | 04 26 | 05 26 | 06 26 | 07 26 | 08 26 | 09 26 | 10 26 | 11 26 | 12 26 | 01 27 | III. etapa 02/27 - 09/27 | 02 27 | 03 27 | 04 27 | 05 27 | 06 27 | 07 27 | 08 27 | 09 27 | CELKEM
Reporting | indik. alokace |  |  |  | N |  |  |  | F | indik. alokace | [7 empty] | N |  |  |  | F | indik. alokace | [7 empty] | ZF | indik. alokace
A1.1 - podpora provádění NFP | 1100000 | [8 empty] | 1100000 | [12 empty] | 500000 | [8 empty] | 2700000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM |  |  | 10 |  | 10 | 10 |  | 20 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15
A1.2 - revize lesního zákona | 1200000 | [8 empty] | 950000 | [12 empty] | 300000 | [8 empty] | 2450000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM |  |  |  | 5 | 10 | 10 | [6 empty] | 5 |  | 15 |  | 10
A1.3 - podzákonné předpisy | 800000 | [8 empty] | 1900000 | [12 empty] | 750000 | [8 empty] | 3450000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM | [5 empty] | 10 | 10 |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 |  | 5
A1.4 - vzdělávací plán MoGEE | 1000000 | [8 empty] | 900000 | [12 empty] | 2000000 | [8 empty] | 3900000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM |  |  |  | 5 |  | 5 |  | 10 |  |  |  | 10 |  | 10 | 10 | [6 empty] | 5 |  |  |  | 10 | 10 | 10
| 4100000 | [8 empty] | 4850000 | [12 empty] | 3550000 | [8 empty] | 12500000
A2.1 - metodika LHP | [31 empty] | 0
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM
A2.2 - modelování | [31 empty] | 0
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM
A2.3 - národní/provinční plány | [31 empty] | 0
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM
A2.4 - distriktní plány | [31 empty] | 0
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM
| 0 | [8 empty] | 0 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 0
A3.1 - sběr a reporting dat | 700000 | [8 empty] | 900000 | [12 empty] | ? | [8 empty] | 1600000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM |  | 10 | 10 |  |  | 10 | [5 empty] | 10 |  |  | 10 |  |  | 10
A3.2 - uchovávaní, zpracovávání dat | 600000 | [8 empty] | 800000 | [12 empty] | ? | [8 empty] | 1400000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM |  |  |  | 10 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  | 10
A3.3 - technologická podpora | 750000 | [8 empty] | 2100000 | [12 empty] | ? | [8 empty] | 2850000
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM | [8 empty] | 10 |  | 10 |  | 10 | 15 |  | 15
A3.4 - osvěta, sdílení zkušeností | ? | [8 empty] | ? | [12 empty] | ? | [8 empty] | 0
dílčí milníky aktivity
pracovní dny odpovědné osoby v ZM
| 2050000 | [8 empty] | 3800000 | [12 empty] | 0 | [8 empty] | 5850000